## Sheet1
| 24/8/2026 |  |  |  | 25/8/2026 |  |  |  | 31/8/2026 |  |  |  | 2026-01-09 |  |  |  | 7/9/2026 |  |  | 2026-08-09 |  |  |  | 14/9/2026 |  |  |  | 15/9/2026 |  |  |  | 21/9/2026 |  |  |  | 22/9/2026 |  |  |  | 28/9/2026 |  |  |  | 29/9/2026 |  |  |  | 2026-05-10 |  |  |  | 2026-06-10 |  |  |  | 2026-12-10 |  |  |  | 13/10/2026
Taches
Mandat | X | X
Questions au client |  | X | X
Cahier des charges |  |  |  |  | X
Créer le projet MonoGame C# |  |  |  | X |  | X
Configurer Git et le dépôt GitHub
Mettre en place la structure du projet
Créer le système de gestion des écrans | [8 empty] | X | X | X
Créer le menu principal | [11 empty] | X | X | X |  |  |  | X
Créer l'écran de jeu | [18 empty] | X
Créer l'écran de fin de partie | [18 empty] | X
Créer l'écran des sauvegardes | [38 empty] | X
Créer l'écran des archives | [38 empty] | X
Créer l'écran du classement | [32 empty] | X | X
Créer le joueur | [19 empty] | X
Ajouter le déplacement du joueur | [20 empty] | X | X
Créer les tirs du joueur | [21 empty] | X | X
Créer les ennemis | [23 empty] | X
Ajouter le déplacement des ennemis | [23 empty] | X
Ajouter les tirs ennemis | [23 empty] | X | X
Gérer les collisions | [24 empty] | X | X
Créer le système de vagues | [25 empty] | X | X
Créer le système de score | [29 empty] | X |  | X
Ajouter la condition de victoire/défaite | [26 empty] | X | X
Créer les niveaux de difficulté | [30 empty] | X | X
Créer le système de bonus | [28 empty] | X
Créer le système de sauvegarde | [35 empty] | X | X
Créer le système de chargement | [36 empty] | X | X
Créer l'archive des parties
Créer le système de classement
Créer la base de données MariaDB | [33 empty] | X | X
Créer les tables nécessaires
Connecter le jeu à la base de données
Enregistrer les scores
Ajouter un boss | [37 empty] | X | X
Afficher le classement | [34 empty] | X
Ajouter les graphismes et sprites | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X | X
Ajouter les effets sonores | [39 empty] | X
Ajouter la musique | [39 empty] | X | X
Ajouter les effets visuels
Tester les déplacements | [41 empty] | X | X | X
Tester les tirs | [41 empty] | X | X | X
Tester les collisions | [41 empty] | X | X | X
Tester les vagues | [41 empty] | X | X |  | X
Tester les difficultés | [41 empty] | X | X |  | X
Tester les bonus | [41 empty] | X | X |  | X
Tester les sauvegardes et chargements | [41 empty] | X | X |  |  | X
Tester l'archive | [41 empty] | X | X |  |  | X
Tester le classement | [41 empty] | X | X |  |  | X
Tester les différents écrans | [41 empty] | X | X |  |  |  | X
Corriger les bugs | [23 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Optimiser le jeu | [23 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Crée le suivi de projet | [43 empty] | X
Préparer la version finale | [43 empty] | X | X | X | X
Créer la documentation technique |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Préparer la présentation finale | [47 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X