## Planning
Tâche | État | Propriétaire | Étape | Date limite | Notes
Créer le projet MonoGame C# | Terminé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Configurer Git et le dépôt GitHub | 2026-09-01 | 15m
Configurer Git et le dépôt GitHub | Terminé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Rien | 2026-08-25 | 30m
Mettre en place la structure du projet | Terminé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer le projet MonoGame C# | 2026-09-01 | 20m
Créer le système de gestion des écrans | En cours | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer le projet MonoGame C# | 2026-09-01 | 20m
Créer le menu principal | Terminé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer le projet MonoGame C# | 2026-09-07 | 20m
Créer l'écran de jeu | En cours | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer le projet MonoGame C# | 2026-09-09 | 20m
Créer l'écran de fin de partie | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer le projet MonoGame C# | 2026-09-09 | 20m
Créer l'écran des sauvegardes | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer le projet MonoGame C# | 2026-09-09 | 20m
Créer l'écran des archives | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer le projet MonoGame C# | 2026-09-09 | 20m
Créer l'écran du classement | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer le projet MonoGame C# | 2026-09-09 | 20m
Créer le joueur | En cours | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer les différents écrans | 2026-09-08 | 25m
Ajouter le déplacement du joueur | En cours | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer le joueur | 2026-09-08 | 30m
Créer les tirs du joueur | En cours | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer le joueur | 2026-09-08 | 25m
Créer les ennemis | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer le joueur | 2026-09-09 | 45m
Ajouter le déplacement des ennemis | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer les énemis | 2026-09-09 | 25m
Ajouter les tirs ennemis | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer les énemis | 2026-09-09 | 35m
Gérer les collisions | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer les énemis | 2026-09-09 | 1h
Créer le système de vagues | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer les énemis | 2026-09-14 | 50m
Créer le système de score | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer systeme vague | 2026-09-14 | 45m
Ajouter la condition de victoire/défaite | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer systeme vague | 2026-09-14 | 25m
Créer les niveaux de difficulté | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer systeme vague | 2026-09-16 | 30m
Créer le système de bonus | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer systeme vague | 2026-09-16 | 1h30
Créer le système de sauvegarde | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer les différents écrans | 2026-09-21 | 2h
Créer le système de chargement | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer les différents écrans | 2026-09-22 | 1h30
Créer l'archive des parties | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer les différents écrans | 2026-09-21 | 1h
Créer le système de classement | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer les différents écrans | 2026-09-23 | 45m
Créer la base de données MariaDB | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Configurer Git et le dépôt GitHub | 2026-09-21 | 5m
Créer les tables nécessaires | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer la base de donnée | 2026-09-21 | 1h
Connecter le jeu à la base de données | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer la base de donnée | 2026-09-21 | 10m
Enregistrer les scores | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Connecter le jeu à la base de données | 2026-09-21 | 1h30
Afficher le classement | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Connecter le jeu à la base de données | 2026-09-22 | 20m
Ajouter les graphismes et sprites | Terminé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Configurer Git et le dépôt GitHub | 2026-09-01 | 2h
Ajouter les effets sonores | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer les différents écrans | 2026-09-28 | 40m
Ajouter la musique | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer les différents écrans | 2026-09-29 | 30m
Ajouter les effets visuels | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Créer les différents écrans | 2026-09-29 | 1m
Tester les déplacements | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Finir V1 du jeu | 2026-10-05 | 25m
Tester les tirs | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Finir V1 du jeu | 2026-10-05 | 35m
Tester les collisions | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Finir V1 du jeu | 2026-10-05 | 1h
Tester les vagues | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Finir V1 du jeu | 2026-10-05 | 20m
Tester les difficultés | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Finir V1 du jeu | 2026-10-05 | 20m
Tester les bonus | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Finir V1 du jeu | 2026-10-05 | 30m
Tester les sauvegardes et chargements | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Finir V1 du jeu | 2026-10-05 | 45m
Tester l'archive | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Finir V1 du jeu | 2026-10-05 | 1h
Tester le classement | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Finir V1 du jeu | 2026-10-05 | 25m
Tester les différents écrans | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Finir V1 du jeu | 2026-10-05 | 1h30
Corriger les bugs | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Après fase de testes | 2026-10-06 | 3h
Optimiser le jeu | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Après fase de testes | 2026-10-06 | 2h
Préparer la version finale | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Configurer Git et le dépôt GitHub | 2026-10-13 | 1h30
Créer la documentation technique | En cours | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Configurer Git et le dépôt GitHub | 2026-10-14 | 4h
Préparer la présentation finale | Pas commencé | BASTIEN BASTIEN.JCLN | Configurer Git et le dépôt GitHub | 2026-10-14 | 2h30